## Лист1
Отчет
за первое полугодие 2023 года о выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенной на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение"Детский сад № 11 "Колокольчик"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-10 | Плотникова Елена Михайловна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-10
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Плотникова Елена Михайловна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Плотникова Елена Михайловна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2023-12-31 | Плотникова Елена Михайловна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Плотникова Елена Михайловна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Плотникова Елена Михайловна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (2,82% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-19 | Плотникова Елена Михайловна заведующий | Проведен инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-19
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (1,41% от общего числа опрошенных респондентов) | На педагогическом совещании проработать воспрос: Кодекс профессиональной этики педагогических работников дошкольной образовательной организации" | 2023-01-24 | Плотникова Елена Михайловна заведующий | На педагогическом совещании проработан воспрос: Кодекс профессиональной этики педагогических работников дошкольной образовательной организации | 2023-01-24
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,27% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-02-01 | Плотникова Елена Михайловна заведующий | Разработаны инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг | 2023-02-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
10 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (12,68% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци | 2023-01-10 | Плотникова Елена Михайловна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации: 1. День открытых дверей 2. День семейного творчества «Самый красивый участок» 3. Семейный праздник «День семьи, любви и верности» 4. Семейный конкурс «лучше сада нет на свете» | 2023-01-10
|  | Провести в ДОУ день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-18 | Плотникова Елена Михайловна заведующий | В ДОУ проведен день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-23
|  | Организовать и провести семейный праздник "День семьи, любви и верности" | 2023-07-05 | Плотникова Елена Михайловна заведующий
|  | Семейный конкурс мультимедийных презентаций на тему: "Лучше сада нет на свете" | 2023-09-20 | Плотникова Елена Михайловна заведующий
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (7,04% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-06-01 | Плотникова Елена Михайловна заведующий | Проведен опрос среди родителей о необходимости создания дежурной группы, по результатам которого выявлено, что открытие дежурной группы не целесообразно в связи с низким процентом нуждаемости | 2023-05-15
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,82% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести день семейного творчества "Самый красивый участок" | 2023-06-14 | Плотникова Елена Михайловна заведующий
|  | заведующий |  | Е.М.Плотникова