## Лист1
ОТЧЕТ
за 2-ое полугодие 2023 года о выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенной на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32 "Малыш"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" лицензию на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) | 2023-01-10 | Попова Мария Александровна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) | 2023-01-10
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Создать на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-15 | Попова Мария Александровна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-10
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-15 | Попова Мария Александровна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице размещен кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-10
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, ответственный сотрудник прошел обучение по курсам повышения квалификации в АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город" | 2023-10-25
5 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | Напротив входа на территорию детского сада отделено специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-11-01
6 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, ответственный сотрудник прошел обучение по курсам повышения квалификации в АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город" | 2023-10-25
8 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, ответственный сотрудник прошел обучение по курсам повышения квалификации в АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город" | 2023-10-25
9 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | Заключено соглашение о сотвудничестве и взаимодействии с АНО "Потенциал" | 2023-11-01
10 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | Установлены поручни в санитарно-гигиеническом помещении первого этажа | 2023-11-03
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | В музыкальном зале для увеличения текста установлен экран с проектором, для увеличения звука- микрофон, звукоусиливающие колонки | 2023-09-29
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | Заключен договор о безвозмездном сотрудничестве с ГБОУ "Свердловской области "Центр психолого - медико-социального сопровождения "ЭХО" г.Екатеринбург | 2023-11-13
13 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | Прведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-10-23
14 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Попова Мария Александровна заведующий | Обеспечено предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести семинар-практикум для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-04-01 | Попова Мария Александровна заведующий | Проведен семинар-практикум для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-04-01
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (4,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, педсоветы) | 2023-01-15 | Попова Мария Александровна заведующий | Включены в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, педсоветы) | 2023-01-10
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (1,82% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий | Разработаны инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Ответствееный следует регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-01-30
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
18 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,19% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-01-12 | Попова Мария Александровна заведующий | В годовой план работы внесены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-01-11
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы МКДОУ | 2023-06-01 | Попова Мария Александровна заведующий | Рассмотрена возможность создания дежурных групп на летний период во время частичной приостановки работы ДОУ | 2023-05-25
20 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести день семейного творчества "Масленничная неделя" | 2023-04-01 | Попова Мария Александровна заведующий | В МКДОУ проведено мероприятие семейного творчества "Масленничная неделя" | 2023-03-30
|  | Организовать и провести семейный праздник "Традиции моей семьи" | 2023-07-01 | Попова Мария Александровна заведующий | Проведен совместный с родителями досуг "Моя семья - мои традиции!" | 2023-07-25
|  | Реализовать совместные проекты с родителями на темы: "Мы со спортом очень дружим" | 2023-08-10 | Попова Мария Александровна заведующий | Реализован проект в Старшей группе "Радуга": "Мы со спортом - на ура!!!" | 2023-08-24
|  | Организовать и провести семейный праздник "День бабушек и дедушек" | 2023-10-01 | Попова Мария Александровна заведующий | Праздничное мероприятие "Бабушки, старушки", Выставка "Бабушкины помощники" | 2023-10-26
|  | заведующий |  |  | М.А. Попова