УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МКОУ «Горбуновская СОШ» Бузина Т.А.

(ФИО директора, укажите должность)

__________________________________

(подпись)

03.06.2019

(дата)

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг за I полугодие 2019 года

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Горбуновская средняя общеобразовательная школа»

| №№ | Наименование мероприятия |  |  |  | Результат независимой оценки качества |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  | Ответственный |  |  |  | Планируемый результат |  |  |  | Информация о выполнении, результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I критерий. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества и информативности сайта МКОУ «Горбуновская СОШ» |  |  |  | -обеспечение открытости и доступности информации об организации |  |  |  | В течение года |  |  |  | Администрация школы |  |  |  | - создание рубрики «Достижение наших педагогов» (награды, участие в конкурсах). -Обеспечение своевременного внесения изменений в информацию о деятельности образовательной организации. -Информирование через классные, общешкольные родительские собрания о наличии электронного сервиса для внесения жалоб, предложений. |  |  |  | - обеспечена доступность взаимодействия с получателями услуг с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте школы в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы учреждения. -обеспечена доступность и открытость сведений о ходе рассмотрения жалоб и предложений родителей. -создана рубрика «Достижение наших педагогов» |  |  |
| II критерий. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы школы, повышение комфортности |  |  | По результатам независимой оценки отмечается удовлетворительное состояние материально-технического и информационного обеспечения организации, со значительными недостатками |  |  |  | Январь-август 2019 года |  |  |  | Администрация школы |  |  |  | -Обновление материально-технической базы школы. -Использование в работе социальные сети для индивидульных консультаций; -Обновление электронных образовательных ресурсов. - Подготовка педсовета «Комфортная образовательная среда школы как необходимое условие для обеспечения образовательного процесса». - Проведение анкетирования родителей по улучшению комфортной среды школы. |  |  |  | -Созданы эффективные условия для охраны и укрепления здоровья, организовано горячее питания, охвачено 81 % учащихся. - Приобретено 2 ноутбука; 10 компьютеров по договору пожертвования ПАО «Сбербанк России» |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи |  |  | Респонденты отметили наличие незначительных недостатков. |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Администрация школы |  |  |  | -организация индивидуального психолого-педагогического консультирования учащихся и их родителей. |  |  |  | - Организовано оказание учащимся психолого-педагогической, и социальной помощи в реабилитационном центре г.Талица |  |  |
| 3. | Информационное наполнение разделов официальных сайтов, касающихся программ, реализуемых в учреждениях |  | Получатели услуг считают, что уровень организации дополнительных программ достаточно хороший, но программ мало |  |  |  | Январь-август 2019 года |  |  |  | Администрация школы |  |  |  | -расширение программ дополнительного образования технической направленности |  |  |  | -Организовано дополнительное образование учащихся школы на базе Горбуновского ЦНК и сельской библиотеки |  |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на развития творческих способностей и интересов обучающихся |  | Участники образовательного процесса отмечают наличие незначительных недостатков по развитию творческих спортивных способностей обучающихся. |  |  |  | Январь-февраль 2019 года |  |  |  | Заместитель директора по воспитательной работе, учителя -предметники |  |  |  | - расширить по возможности обучающихся принимать участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других мероприятий на региональном, всероссийском и международном уровнях. |  |  |  | -за I полугодие 2019 года учащиеся приняли участие в международных олимпиадах «Знанио» 12 призовых мест; в конкурсах муниципального уровня 4 призовых места. Участие во всех районных соревнованиях 8 призовых мест, призовое место на Всемирных детских играх победителей 2019 (региональный этап) |  |  |
| III критерий. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на повышение профессионализма, компетентности и соблюдение профессиональной этики |  | -удовлетворенность уровнем компетентности и профессионализма педагогов. |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Администрация школы |  |  |  | Профессиональное самообразование. |  |  |  | - 67 % педагогов прошли курсовую подготовку по работе с детьми ОВЗ; прошли курсовую подготовку по 4 программам. |  |  |
| IV критерий. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности качеством образовательной деятельности | -Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. -Недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного процесса |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Администрация |  |  |  | - Совершенствование и повышение качества материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС; нормами пожарной безопасности и СанПина. - Создание условий для получения образования с применением дистанционных образовательных программ. -Обновление требований к методической работе учителей, ориентированной на повышение качества образовательных услуг. - размещение информации на сайте школы в разделе «Независимая оценка" |  |  |  | -материально техническая база частично обновлена, предписаний от проверяющих организаций нет. |  |  |  |