ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Завьяловская основная общеобразовательная школа»

за 1 –ое полугодие 2019 учебного года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованн ые меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.Поддерживать | 1.1.Пополнять | 1 раз в 2 |  |  | Наглядная структурированная информация на сайте школы Актуализирована информация об образовательной организации, повышающая информационную открытость МКОУ «Завьяловская ООШ». | не реже 1 раза в 2 недели |
| состояние | школьный сайт | недели |  |  |  |  |
| сайта ОО на прежнем уровне | не реже 1 раза в 2 недели |  |  | Хомутинин В.М., |  |  |
|  |  |  |  | ответственный |  |  |
|  |  |  |  | за размещение |  |  |
|  |  |  |  | информации на сайте ОУ |  |  |
| 2.Поддерживать | 2.1.Обновлять | Сентябрь |  |  | Наличие на сайте полной достоверной информации о педагогических работниках. | Сентябрь 2018г. и февраль 2019г |
| актуальную | ежегодно |  |  |  |  |  |
| информацию о | сведения о |  |  |  |  |  |
| педагогических | педагогических |  |  |  |  |  |
| работниках на официальном | работниках. |  |  | Хомутинин В.М., |  |  |
| сайте ОУ. |  |  |  | ответственный |  |  |
|  |  |  |  | за размещение |  |  |
|  |  |  |  | информации на сайте ОУ |  |  |

|  | 2.2.Обновлять курсовую переподготовку и подготовку педагогов | постоянно | Хомутинин В.М., ответственный за размещение информации на сайте ОУ | 3 педагога прошли курсы ПК | Февраль- июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Рассмотреть техническую возможность размещения на сайте ОО онлайн опросов | 3.1.Сделать на официальном сайте онлайн опрос | октябрь | Хомутинин В.М., ответственный за размещение информации на сайте ОУ | На официальном сайте школы организованы онлайн опросы | Октябрь 2018г |
| .1.Назначить ответственных за размещение на сайте ОО актуальной информации о материально – техническом и информационно м обеспечении образовательного процесса | 4.1.Назначить ответственных за размещение на сайте ОО актуальной информации о материально – техническом и информационно м обеспечении образовательного процесса | 1 раз в квартал | Хомутинин В.М., ответственный за размещение информации на сайте ОУ | Наличие современного учебного оборудования (компьютеров, интерактивных досок) в соответствии с ФГОС, спортивного инвентаря, мебели. | Март 2019 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечить | 1.1.Обеспечить | Ежедневно | Хомутинина О.Ю., директор, | Обеспеченность горячим питанием 100% учащихся. Ведется мониторинг питания учащихся. | Ежедневно Февраль (перед плановой проверкой РОСПОТРЕБНАДЗОРА) |
| отсутствие | горячим |  | Кл.руководители |  |  |
| Предписаний надзорных | питанием не менее 100% |  |  |  |  |
| органов по вопросам организации питания. Обеспечить безопасность субъектов образовательных отношений. | 1.2.Проводить косметический ремонт столовой и обеденного зала. | Ежегодно | Малышкина Т.В. завхоз |  |  |

| III. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательно сти и вежливости работников ОО | 1.1.Выполнять кодекс педагогической этики. | В течении года | Хомутинина О.Ю.., директор ОУ, с вновь прибывшими специалистами | Создание условий для установления комфортных взаимоотношений работников школы с учащимися, родителями учащихся. | В течении года |
| 2. Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников ОО | 2.1.Проводить курсовую переподготовку педагогов: - по подготовке к олимпиадным заданиям; - повысить количество педагогов по прохождению аттестации и повышения категории. | Согласно графика Сентябрь Ноябрь первая категория | Лемешева М.А., зам. директора по УВР | Согласно графика | Ноябрь первая категория у Исчанова Р.К., учитель русского языка и литературы |
| IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 1.Поддерживать | 1.1.Улучшить | В течении года | Лемешева М.А. |  |  |
| на прежнем | условия по |  | ., зам. |  |  |
| уровне качество | развитию |  | директора по |  |  |
| предоставляемых | творческих |  | УВР |  |  |
| образовательных | способностей и |  |  |  |  |
| услуг | интересов |  | Хомутинин М.В. |  |  |
|  | учащихся |  | физической |  |  |
|  |  |  | культуры |  |  |

| 2.Разработать план | 2.1.Расширить | В течении года |  | В школьном этапе олимпиады приняли участие 80% учащихся. Активное участие детей в проводимых мероприятиях | В течении года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий по развитию творческих способностей и интересов обучающихся. Формировать мотивацию обучающихся посредством участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня. | спектр участия в фестивалях, предметных неделях, олимпиадах, конференциях, конкурсах; |  |  |  |  |
|  | - обеспечить участие в массовых мероприятиях: «Новый год»; - провести школьные праздники «День семьи», «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девочки», «КВН»; - увеличить охват обучающихся кружками и секциями. |  | Лемешева М.А. зам. директора по УВР |  |  |
| 3.Разработать план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных программ в ОО | 3.1.Продолжить реализацию дополнительных образовательных программ: - социально – педагогическое; - художественно- эстетическое; - физкультурно- оздоровительное; |  | Лемешева М.А.., зам. директора по УВР |  |  |
|  | 3.2.Организовать родительский лекторий | октябрь | Лемешева М.А., зам. директора по УВР Хомутинина О.Ю., директор ОУ | Организован родительский лекторий | Тематические занятия прошли в ноябре и феврале |
| 4. Поддерживать на прежнем уровне материально – техническое состояние ОО | 4.1.Мероприятия - приобрести лыжи; - компьютерную технику; - учебники для реализации ФГОС ОО 9кл. | По мере поступления денежных средств | Хомутинина О.Ю., директор ОУ | Приобретение нового принтера и проектора, 100% заказ учебников по ФГОС для 9 кл. | Заказ – май, сделан в мае, ждём учебники в июне-июле |
| 5.Поддерживать | 5.1.Информирова | 1 раз в квартал | Классные |  |  |
| на прежнем | ть через средства |  | руководители, |  |  |
| уровне | массовой |  | учителя |  |  |
| образовательную | информации о |  | предметники, |  |  |
| деятельность и | деятельности |  |  |  |  |
| качество | образовательного |  |  |  |  |
| предоставляемых | учреждения |  |  |  |  |
| образовательных | для |  |  |  |  |
| услуг для | поддерживания |  |  |  |  |
| сохранения | имиджа ОО |  |  |  |  |
| имиджа ОО |  |  |  |  |  |

| 6.Создать условия для получения образования с применением дистанционных образовательных программ | Создать условия для получения образования с применением дистанционных образовательных программ | В течение года | Хомутинина О.Ю., директор ОУ |  | По мере необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Провести анализ запросов участников образовательного процесса для расширения спектра и повышения качества услуг дополнительного образования |  | В течение года | Хомутинина О.Ю., директор ОУ | Проведение родительских собраний, направленных на увеличение доли учащихся и их родителей на удовлетворенность качеством предоставляемых услуг. | Февраль, март, май |
| 8.Разработать план мероприятий по оказанию различных видов помощи (психолого-педагогической, медицинской и социальной) | Привлекать (по мере необходимости) узких специалистов (психологов, мед.работников) для индивидуальной работы с обучающимися. |  | Хомутинина О.Ю., директор ОУ, фельдшер Завьяловского ФАПа |  | по мере необходимости |