| Утверждаю Директор МКОУ «Талицкая ООШ № 8» _________________________________ В.П.Третьяков Приказ № 120 от 07..05.2018 г. ОТЧЕТ по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ «Талицкая ООШ № 8» за 1 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» - 6.88 балла | 1.Актуализируется информация с учетом сведений о деятельности ОО | систематически | Зам.директора по УВР Жукова Г.А Администратор сайта Кокоулина Т.М. |  |  | Обновлялась инфор-мация на официальном сайте организации в сети «Интернет» | 15.02.2019 Объявление об «Уроке цифры» 01.03.2019 Информация о ме-роприятиях прово-димых к Дню за-щитника Отечества 21.03.2019 Информация для родителей о летнем оздоровительном отдыхе 25.04.2019 Ссылка на элект-роную. Версию справочнике «Аккредитованные высшие учебные заведения России» 03.06.2019 Информация о телефонах «Горя-чей линии» в Свер-дловской области по вопросам ЕГЭ и ОГЭ 11.01.2019 Расписание уроков на 2 полугодие 2018-2019 уч. год 05.03.2019 Информация о расписании выпус-кных экзаменов на 2018-2019 учебный год 18.04.2019 Приказы о зачис-лении в 1 класс 10.06.2019 «О месте приема аппеляций, Поря-док подачи аппе-ляции, Форма ап-пеляции. |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся – 4.13 балла | Вовлечение учащихся в конкурсы, олимпиады, мероприятия различного уровня: - проведение физкуль-турно- оздоровительных мероприятий; -проведение творческих конкурсов; -проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов | Систематичес-ки (согласно плана) |  | Зам.директора по УВР Жукова Г.А Учителя предметники, Третьякова Н.Д. Кокоулина Т.М. Калинина И.Г Вяткин М.И.. Классные руководители Шестернина В.И. Слесарева И.А. Колесникова Л.А. Корякина Н.Г. |  | Акцентировано внимание педагогов школы на активное участие в конкурсах | 01.05.2019 – 1 место на приз газеты «Сельская новь» 02.05.2019 – 1 место Всерос-сийские соревно-вания «Кожаный мяч» 13.04.2019 - 2,3 места Всерос-сийские соревно-вания « Баскетбол в школу» 23.05.2019 – 2 место Районный конкурс «Безопас- колесо» 22.03.2019 – 1,3 место в район-ных соревнованиях по легкой атлетике 15.05.2019 – 3 место во Все-российских сорев-нования по футбо-лу «Кожаный мяч» среди юношей Восточного управ-ленческого округа 25.03.2019 – 1,3 места в Кубке ТГО по мини-футболу 01.02.2019 – 2 место в Районной выставке детского техничес-кого творчества 27.04.2019 2 место – Научно-практическая кон-ференция «Фестиваль проек-тов» для 5-8 клас- сов 27.04.2019 3 место в Район-ной олимпиаде по «Математике» (4 класс |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающих – ся с ОВЗ и инвалидов | Разработать проектно -сметную документацию по созданию оборудо- ванных пандусов Приобретение специаль- ных учебников, учебных пособий, дидактических материалов для учащихся с ОВЗ и детей- инвалидов | Март 2019 |  | Библиотекарь Третьякова Н.Д |  | Приобретены специальные учебники в электронном виде 8 вида | Приобретены 10.06.2019 |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 6.25 балла | Методический семинар - практикум с педагоги- ческим коллективом по вопросам выстраивания доброжелательных отно- шений с учащимися и их родителями | В течение учебного года |  | Зам.директора по УВР Жукова Г.А Председатель Совета профилактики Турышкин А.С. Педагог-психолог Центра допол-нительного образования «Радуга» Пинягина О.В. |  | Разработан «Кодекс этики и служебного поведения работников», работал Совет профи-лактики проводились беседы, тестирование педагогом – психологом с обучаю-щимися, родителями, | 11.03.2019 Протоколы от 12.02.2019 от 19.03.2019, от 23.04.2019 от 14.05.2019 04.02.2019 06.02.2019 18.02.2016 20.02.2019 11.03.2019 18.03.2019 15.04.2019 18.04.2019 |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации - 7.5 балла | Совершенствовать рабо- ту по повышению компе- тентности педагогичес- ких работников в соот- ветствии с требовании- ями профессионального стандарта педагога | Системати- чески, согласно требований законодательства |  | Зам.директора по УВР Жукова Г.А. |  | Курсы повышения квалификации по учеб-ным предметам по русскому языку, Физике Иностранному языку Биологии Заседания ШМО | 15.04.2019 24.06.2019 10.04.2019 23.04.2019 11.02.2019 29.03.2019 |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг организации - .5.25 | Совершенствовать качес- тво через курсы повы- шения квалификации об- разовательных услуг, материально-техническое состояние ОО Повышение имиджа школы среди родитель- ской общественности Размещение информации о достижениях ОО на официальном сайте, в СМИ | Систематичес- ки |  | Педагогичес-кие работники |  | Привлекаются родители к участию в организации ОП Участие родителей на родительских собраниях (обсуждение внеурочной деятельности по организации досуга детей) | 11.01.2019 01.02.2019 25.04.2019 17.05.2019 |  |  |

──────────────────────────────

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".

2 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".