ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62»

за   I полугодие  2019 года

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддерживать актуальную информацию о педагогических работниках на официальном сайте ОО | Раздел «Педагогические работники» будет содержать основные сведения о педагогах школы в соответствии с требованиями Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационный сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации. 2.Обновление страниц предметных методических объединений. | ноябрь 2018 г | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коновалова Г.В., ответственный за сайт, Марьин В.В. | - Приобретена новая платформа для школьного сайта на проекте сайты образованию.рф. Идет обновление информации о педагогических работниках Адрес сайта: http://t-62.uralschool.ru | Май 2019 |
| 1.2 | Разработать план мероприятий по повышению доступности взаимодействия ОО с потребителями услуг (гостевая книга, опросы). | Разработать план мероприятий по повышению доступности взаимодействия ОО с потребителями услуг (гостевая книга, опросы): -создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг (обратная связь); -реализовать прием обращений и информирование о ходе рассмотрения обращений на сайте ОО, а также посредством электронной почты и по телефону. | Декабрь 2018 г | секретарь, Тимофеева Ю.И., ответственный за сайт, Марьин В.В., заместитель директора по ВР, Хохрякова Н.В. | Идет опрос по удовлетворенностью качеством образования | Май 2019 |
| 1.3 | Назначить ответственного за размещение на официальном сайте актуальной информации о материальном техническом и информационном обеспечении образовательного процесса | 1.Издать приказ о назначении ответственного за размещение на официальном сайте актуальной информации о материальном техническом и информационном обеспечении образовательного процесса. 2.В разделе «Сведения об образовательной организации» отразить основные сведения о материально-техническом обеспечении школы в соответствии с требованиями Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационный сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации. | Ноябрь 2018 г | Директор школы, Мусиенко Е.В., заместитель директора по АХР, Ивачева М.П., ответственный за сайт, Марьин В.В. | Приобретен лингафонный класс, учебно-методические средства для кабинета ОБЖ, искусства (обновление сведений на сайте о МТО) | Апрель 2019 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания. | Капитальный ремонт стадиона школы. Оборудование тренажерного зала. Разработать план мероприятий по повышению удовлетворенности организацией питания в школе Сохранение 100% охвата полноценным горячим питанием обучающихся Провести анализ реализации комплексной подпрограммы воспитательной работы «Здоровье». | Июнь 2019 г постоянно Постоянно Декабрь 2018 | директор школы, Мусиенко Е.В. Заместитель директора по АХР, Ивачева МП. отв. за питание в школе, Сутягина О.Г. отв. за питание в школе, Сутягина О.Г. заместитель директора по ВР, Хохрякова Н.В. | Плакаты о пользе питания формата А2 в столовой и буфете. Проведены рейды по проверке питания | Апрель 2019 Февраль, май 2019 |
| 2.2 | Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися | Продолжить работу по созданию условий для индивидуальной работы с обучающимися: -внедрение в деятельность ОУ карт «Школьной зрелости», рекомендаций заключения ПМПК для работы с детьми ОВЗ -составление индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся СОО. | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, Коновалова Г.В, | Работа школьного консилиума ПМПК по плану. Обследовано на Ирбитской ПМПК 9 человек: составлены карты индивидуальной работы, адаптированные программы | Март-апрель 2019 |
| 2.3 | Внедрение дополнительных образовательных программ | Разработать план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных программ. Рост получателей, которым предоставлена образовательная услуга по дополнительным программам с учѐтом материально-технической базы ОУ Отражение на официальном сайте актуальной информации об обучении по дополнительным образовательным программам. | Ноябрь 2018 | Заместитель директора по ВР, Хохрякова Н.В. | Отчет о реализации дополнительного образования в школе за 2018-2019 учебный год (с учетом достижений обучающихся) на сайте образовательной организации | Май 2019 |
| 2.4 | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся на Всероссийских и международных уровнях | План мероприятий по улучшению условий развитию творческих способностей и интересов обучающихся, в том числе функционировании Школьной Академии наук. Доля учащихся, участвующих в творческих конкурсах не менее 40%. Размещение на официальном сайте информации о результативности, эффективности и качества деятельности по развитию творческих способностей и интересов обучающихся | В течение года, май 2019 | заместитель директора по ВР, Хохрякова Н.В., заместитель директора по УВР, Коновалова Г.В., ответственный за сайт, Марьин В.В. | Отчет о реализации плана воспитательной и учебно-воспитательной работы в школе за 2018-2019 учебный год (с учетом достижений обучающихся) на сайте образовательной организации | Май 2019 |
| 2.5 | Качественное оказание психоло-педагогической, медицинской и социальной помощи | Продолжить работу с территориальной Ирбитской ПМПК Продолжать консультировать родителей/ законных представителей по данным психологических, обследований. Разместить на сайте ОУ анализ результативности, эффективности и качества деятельности по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. | В течение учебного года | Педагог-психолог, Сутягина О.Г. | Обследовано на Ирбитской ПМПК 9 человек: составлены карты индивидуальной работы, адаптированные программы Размещен на сайте ОУ анализ результативности, эффективности и качества деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся. | Март-апрель 2019 Июнь 2019 |
| III.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Наличие доступных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | Разработать план мероприятий по созданию доступных условий для лиц с ОВЗ на 2018-2020 годы приобретение специализированной мебели, коляски, установка перил, поручней, сантехнического оборудования). Размещение на официальном сайте ОО адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ Обеспечить на сайте ОО наличие анализа результативности, эффективности и качества деятельности по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ Продолжать оказывать психологическую, логопедическую и другую консультативную помощь обучающимся с ОВЗ | Декабрь 2018 | Директор, Мусиенко Е.В. заместитель директора по УВР, Коновалова Г.В. директор школы, Мусиенко Е.В. Педагог-психолог, логопед, СутягинаО.Г. | Заказана тактильная табличка комплексная "Вывеска" с шрифтом Брайля | Июнь 2019 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержание на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников ОО | Контроль за соблюдением работниками этики и культуры общения. Разработка раздела к плану методической работы педагогических работников «Нормы этики современного педагога» Проведение инструктажа с учебно-вспомогательным персоналом по повышению доброжелательности и вежливости | Сентябрь 2018 – май 2019 | директор школы, Мусиенко Е.В. заместитель директора по УВР, Коновалова Г.В. заместитель директора по АХР, Ивачева М.П. | Повышение компетентности педагогических работников по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики через цикл методических и семинаров, психологических тренингов, деловых игр. Контроль за соблюдением профессиональной этики административного аппарата. | Один раз в месяц(январь –май 2019) |
| 4.2 | Поддержание на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников ОО | Разработка индивидуальных маршрутов по повышению профессионализма педагогических работников Размещение на сайте ОО информации о мероприятиях по повышению компетентности работников ОО | Сентябрь 2018 – май 2019 | Заместитель директора по УВР, Коновалова Г.В. | Размещен на сайте ОУ анализ по повышению профессионализма педагогических работников в 2018-2019 учебном году 2 педагога прошли обучение по программе профессиональной переподготовки (истории я, искусство), 2 - продолжают обучение (технология, русский язык) | Июнь 2019 |
| V.Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование материально-технического состояния ОО | Провести анализ состояния материально-технического состояния ОО и ее влияния на качество образования с размещением на сайте ОО Разработать план совершенствования МТБ | Сентябрь 2018 – май 2019 | директор школы, Мусиенко Е.В., заместитель директора по АХР, Ивачева М.П. | Приобретен лингафонный класс, учебно-методические средства для кабинета ОБЖ, искусства; телевизор с выходом в Интернет, швейная машинка, пылесос | Январь -апрель 2019 |
| 5.2 | Поддержка на прежнем уровне качества предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа школы | Рост доли получателей образовательных, удовлетворенных качеством образовательных услуг с 8,04 б до 10 б | В течение года | директор школы, Мусиенко Е.В., заместитель директора по УВР, Коновалова Г.В. | Проведение мониторинга «Степень удовлетворенности жизнедеятельностью в ОО», Идет онлайн -опрос по удовлетворенностью качеством образования на сайте ОУ (более 50% - удовлетворены) | Апрель 2019 |

Директор  МКОУ «Троицкая СОШ № 62»                                                        Е.В. Мусиенко