## Лист1
УТВЕРЖДЕН распоряжением Управления образования Администрации Талицкого городского округа от 28.01.2022 № 2801-1
План мероприятий, отчет о их выполнении по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципального казенное общеобразовательное учреждение «Вихляевская основная общеобразовательная школа» на 2022 год
(наименование образовательной организации; период на который сформирован план)
Талицкий городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Отчет по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-15
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Размещены гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-15
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-15
4 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие информацию о структуре и об органах управления образовательной организацией (в том числе, наименование структурных подразделений (органов управления), фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директорар | Информация о структуре и об органах управления образовательной организацией в соответствующем порядке | 2022-02-15
5 | информация отсутствует | Привести в соответствие сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | В соответствующем образе сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений | 2022-02-15
6 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Информация о бюджетных обязательствах | 2022-02-15
7 | информация отсутствует | Разместить документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Информация в разделе "Оказание платных услуг" размещена | 2022-02-15
8 | информация отсутствует | Разместить информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Информация о реализуемых уровнях образования размещена | 2022-02-15
9 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Аннотации к рабочим программам размещены в полном объеме | 2022-02-15
10 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программа, места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, места проведения практики, места проведения практической подготовки обучающихся, места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Информация о местах осуществления образовательной деятельности размещена в полном объеме | 2022-02-15
11 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Размещена информация об объеме образовательной деятельности | 2022-02-15
12 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-15
13 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) | 2022-02-15
14 | информация отсутствует | Добавить раздел "Часто задаваемые вопросы" техническая возможность выражения участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Добавлен раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2022-02-15
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Дополнить информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Дополнена информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности | 2022-02-15
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 78%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Повышен уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, | 2022-02-15
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Разместить информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
2 |  | Разместить информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
3 |  | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
4 |  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
5 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
6 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
7 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
8 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
9 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив
10 |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
11 |  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
12 |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
13 |  | помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
14 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 80%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения. Повышение квалификации работников школы. | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Повышен уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, | 2022-02-15
2 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг. Провести консультацию по теме " Правила этикета и культуры общения" | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Доброжелательность и вежливость сотрудников организации на высоком уровне | 2022-02-15
3 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия на высоком уровне | 2022-02-15
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | 88% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию. | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Разработаны меры по повышению привлекательности образовательной организации, созданыусловия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-02-15
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг. Использовать методы мониторинга и анкетирования. | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Повышен уровень удовлетворенности условиями оказания услуг: использованы методы мониторинга и анкетирования | 2022-02-15
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Чувирова Анастасия Михайловна и.о.директора | Повышен уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-02-15
Исполняющий обязанности директора МКОУ "Вихляевская ООШ" __________________________А.М. Чувирова