## Лист1
УТВЕРЖДЕН распоряжением Управления образования Администрации Талицкого городского округа от 28.01.2022 № 2801-1
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МКОУ "Талицкая основная общеобразовательная школа № 8"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Талицкий городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | Официальный сайт организации приведен в соответствие с нормативными актам, информация о деятельности организации размещена в полном объеме | 2022-10-31
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-04-01 | Шестернина Вера Ивановна ответственный за сайт | Официальный сайт организации приведен в соответствие с нормативными актам, информация о деятельности организации размещена в полном объеме | 2022-03-25
3 |  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-04-01 | Шестернина Вера Ивановна ответственный за сайт | Бюдджетные сметы образовательной организации размещены на сайте образовательной организации | 2022-03-25
4 |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-01 | Шестернина Вера Ивановна ответственный за сайт | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц размещена | 2022-03-25
5 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-01 | Шестернина Вера Ивановна ответственный за сайт | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года размещена | 2022-03-25
6 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
7 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-12-31 | Шестернина Вера Ивановна ответственный за сайт | На официальном сайте школы в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" размещены отчетыи по реализации планов мероприятий по результатом НОК в 2018 году | 2022-10-31
8 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-12-31 | Шестернина Вера Ивановна ответственный за сайт | Гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями работает на официальном сайте школы | 2022-03-25
9 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-12-31 | Шестернина Вера Ивановна ответственный за сайт | На официальном сайте школы опубликована ннформация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-25
II. Комфортность условий предоставления услуг
10 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 83%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | В рамках создания центра "Точка роста" произведен капитальный ремонт 3-х кабинетов, приобретена мебель. Проведен косметический ремонт кабинетов технологии, библиоетеки. | 2022-12-31
III. Доступность услуг для инвалидов
11 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
12 |  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор
13 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор
14 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2023-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор
15 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор
16 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор
17 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив
18 |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор
19 |  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | На входе в здание становлена табличка (название образовательной организации, режим работы), выполненная рельефно - точечным шрифтом Брайля | 2022-12-15
20 |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор
21 |  | помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 2024-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор
22 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | Поддерживается уровнь удовлетворенности для лиц с ОВЗ созданными условиями для получения услуг | 2022-10-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
23 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | Проведены мероприятия с сотрудниками через последующее анкетирование родителей и обучающихся, индивидуальные беседы | 2022-10-31
24 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 83%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | Проведены обучающие мероприятия по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации | 2022-10-31
25 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | Повышен уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия через беседы, совещания и планерки с сотрудниками | 2022-10-31
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
26 | 83% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | Поддерживается через беседы, совещания и планерки с сотрудниками | 2022-10-31
27 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность организационными условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | Поддерживается удовлетворенность организационными условиями оказания услуг через совещания, беседы | 2022-10-31
28 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 89%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Сидорова Марина Петровна директор | Уровень удовлетворенности условиями оказания услуг повышается по согласно плану работы школы | 2022-10-31
И . о.директора /Сидорова М. П./

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками