## Лист1
ОТЧЕТ
за 1-е полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополёк"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | 2023-01-15 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | На официаьном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | 2023-01-10
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-15 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-10
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор с ГАУ КЦСОН Талицкого района о возможности безвозмездного пользования креслом-коляской | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
12 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
13 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (2,44% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести семинар-практикум для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | Проведен семинар-практикум для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-02-14
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,44% от общего числа опрошенных респондентов) | На информационном совещании проработать воспрос: Кодекс профессиональной этики педагогических работников дошкольной образовательной организации" | 2023-03-01 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | На совещании проработан вопрос: Кодекс профессиональной этики педагогических работников дошкольной образовательной организации" | 2023-03-28
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
16 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (7,32% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци | 2023-01-10 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | В годовой план внесены изменения, направленные на укрепеление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-01-10
|  | Провести в ДОУ день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-04-27 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | В ДОУ проведен день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-04-27
|  | Провести отчетные мероприятия для родительской общественности в каждой группе образовательной организации | 2023-05-24 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | Проведены родительские собрания по итогам работы за год | 2023-05-17
|  | Организовать участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня | 2023-12-31 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (9,76% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или изменения графика работы детского сада | 2023-04-20 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | Проведен опрос среди родителей о необходимости создания дежурной группы, по результатам которого выявлено, что открытие дежурной группы не целесообразно в связи с низким процентом нуждаемости. | 2023-04-20
18 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,88% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести день семейного творчества "Кормушка для птиц" | 2023-01-20 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий | В ДОУ проведена акция "Покорми птиц зимой", семьями были изготовлены кормушки и представлены на выставке "Кормушка для птиц", организована выставка рисунков | 2023-01-20
|  | Организовать и провести семейный праздник "День семьи, любви и верности" | 2023-07-05 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
|  | Реализовать совместные проекты с родителями на темы: "Самый лучший папа"; "Мамины помощнки"; "Мамы лучше нет на свете друга" | 2023-12-01 | Шевелёва Олеся Валерьевна заведующий
Заведующий О.В. Шевелёва