## Лист1
ОТЧЕТ
за 1-е полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21 "Светлячок"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | 2023-01-15 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | 2023-01-15
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,92% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-31 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий | Проведен инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-25
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (3,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-01-10 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий | Для педагогов ДОУ проведены: семинар "Педагогическая этика в дошкольном учреждении", тренинг для педагогов "Этика делового общения" | 2023-01-10
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
15 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленное на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-01-10 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий | Разработан и реализуется проект по внедрению модели формирования имиджа и повышения престижа образовательной организации | 2023-01-10
|  | Организация и проведение празника "Масленица" | 2023-04-01 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий | Организован и проведен празник "Масленица" | 2023-02-24
|  | Провести общее родительское собрание | 2023-05-17 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий | Проведенно родительское собрание по теме: "Безопасность дорожного движения" | 2023-05-17
|  | Организовать и провести праздник "Мама, папа, я - спортивная семья" | 2023-08-15 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,77% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть вопрос о создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-04-26 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий | Рассмотрена возможность создания дежурных групп на летний период во время частичной приостановки работы ДОУ. | 2023-04-25
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести с родителями конкурс на благоустройство прогулочных участков детского сада "Лето - лучшее время для отдыха!" | 2023-07-20 | Паникаровская Ольга Сергеевна заведующий
|  | заведующий |  | О.С.Паникаровская