## Лист1
Отчет
за первое полугодие 2023 года о выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенной на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 "Рябинушка"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Разместить на информационном стенде в помещении образовательной организацию информации, о том, что платные образовательные услуги не оказываются. | 2023-01-12 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий | На информационном стенде для родителей в помещении образовательной организации размещена информация, о том,что платные образовательные услуги не оказываются | 2023-01-12
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Создать на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-12 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" создан раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-09
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-12 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице размещен кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-11
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-02-17 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий | Педагогические работники прошли обучение по сопровождению детей-инвалидов по Программе обучения (инструктажа) сотрудников МКДОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в сфере образования. | 2023-02-09
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить поручни в образовательной организации | 2023-12-31 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-02-17 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий | Педагогические работники прошли обучение по сопровождению детей-инвалидов по Программе обучения (инструктажа) сотрудников МКДОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в сфере образования | 2023-02-09
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-03-23 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий | С работниками ДОУ проведен инструктаж по сопровождению ивалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории с записью в журнале | 2023-03-23
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,51% от общего числа опрошенных респондентов) | 1. Консультация для сотрудников "Благоприятный имидж детского сада и роль каждого члена коллектива в его формировании". | 2023-02-10 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий | Проведена консультация для сотрудников "Благоприятный имидж детского сада и роль каждого члена коллектива в его формировании" | 2023-02-08
|  | 2. Выпуск рекламного буклета "Наш любимый детский сад". | 2023-03-23 |  | Выпущен рекламный буклет "Наш любимый детский сад" | 2023-03-29
|  | 3. Семейный конкурс мультимедийных презентаций на тему: "Как хорошо у нас в саду". | 2023-04-19 |  | Организован и проведен семейный конкурс мультимедийных презентаций на тему: "Как хорошо у нас в саду" | 2023-04-04
|  | 4. Общее родительское собрание по итогам 2022-2023 учебного года с участием детей. | 2023-05-24 |  | Проведено общее родительское собрание по итогам 2022-2023 учебного года с участием детей | 2023-05-17
|  | 5. Провести в образовательной организации день открытых дверей. | 2023-06-16 |  | В ДОУ проведен день открытых дверей для родителей будущих воспитанников | 2023-05-25
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы детского сада | 2023-04-27 | Коноплина Ирина Анатольевна заведующий | Среди родителей проведен опрос и рассмотрена возможность создания дежурной группы, по результатам которого выявлено, что функционирование дежурной группы нецелесообразно. | 2023-04-27
Заведующий И.А.Коноплина