## Лист1
Отчет
за I полугодие 2023 года о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Ладушки"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Разместить на информационных стендах в помещении образовательной организации документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2023-02-01 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | Образец договора об оказании платных образовательных услуг размещен на информационном стенде в помещении ДОУ. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг и документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе отсутствует в связи с тем, что платные образовательные услуги не оказываются | 2023-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-13 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | Раздел "Часто задаваемые вопросы" размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2023-01-13
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | 2023-01-13 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019г. размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" | 2023-01-13
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг размещен. | 2023-01-13 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | На официальном сайте ОО размещен кликабельный баннер с приглашением получателей образовательных услуг принять участие в оценке деятельности образовательной организации на портале bus.gov.ru | 2023-01-13
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
5 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Выделить специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-09-01 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-09-01 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор с ГАУ КЦСОН Талицкого района о возможности безвозмездного пользования креслом-коляской | 2023-12-31 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
12 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
13 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-05-01 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | Организовано дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-03-01
14 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
15 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (5,77% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-18 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | Проведен инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-18
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (3,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников: Проект "Дарите детям доброту" | 2023-02-15 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников: Проект "Дарите детям доброту" | 2023-02-15
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
18 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,92% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленное на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-01-10 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников: Проект "Дарите детям доброту" | 2023-01-10
|  | Организация и проведение празника "Масленица" | 2023-04-01 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | Проведен праздник "Масленица" для семей воспитанников в формате утренних встреч | 2023-03-04
|  | Провести общее родительское собрание | 2023-05-17 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | Проведено общее родительское собрание ддя родителей "Трезвость - норма жизни" при участии отца Карилла, с включением вопросов безопасности и успешными семейными практиками. | 2023-04-27
|  | Организовать и провести праздник "Мама, папа, я - спортивная семья" | 2023-08-15 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (1,92% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или изменения графика работы детского сада | 2023-04-27 | Ощукова Галина Николаевна заведующий | При рассмотрении возможности в изменении графика работы детского сада или создании дежурной группы необходимость не найдена | 2023-04-27
20 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,92% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести с родителями конкурс на благоустройство прогулочных участков детского сада "Лето - лучшее время для отдыха!" | 2023-07-20 | Ощукова Галина Николаевна заведующий
|  | Заведующий |  |  | Г.Н.Ощукова