## Лист1
Отчет
за 2-ое полугодие 2023 года о выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенной на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 "Березка"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-02-10 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-02-10
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Организовать в учреждении комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью | 2023-06-01 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | В организации на втором этаже оборудовано место отдыха (ожидания) - установлены пуфы, тумба, зеркало | 2023-05-24
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическим работником | 2023-09-01
4 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Организовано специальное парковочные место для автотранспорта для инвалидов. Парковочная площадка асфальтирована | 2023-07-24
5 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, ответственный сотрудник прошел профессиональную подготовку по сопровождению инвалидов"Тьютор в образовательной организации" | 2023-05-01
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | В образовательной организации установлены поручни | 2023-11-22
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-06-01 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | На первом и втором этаже расширены два проема с 0,7 до 0,8 что соответствует СНИП 1970 года. Ответственные по сопровождению детей-инвалидов педагогические работники прошли обучение | 2023-02-25
8 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Заключено соглашение о сотвудничестве и взаимодействии с АНО "Потенциал" | 2023-11-01
9 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | В образовательной организации на первом этаже организовано специальное санитарно-гигиеническое помещение | 2023-11-30
10 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | В музыкальном зале организованы средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-09-01
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-06-01 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Организовано дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-05-31
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Заключен договор о безвозмездном сотрудничестве с ГБОУ "Свердловской области "Центр психолого - медико-социального сопровождения "ЭХО" г.Екатеринбург | 2023-11-13
13 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-06-01 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Для работников проведен инструктаж по сопровождению детей-инвалидов, а также ответственный сотрудник прошел обучение по программе "Тьютор" | 2023-05-15
14 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Обеспечено предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-17 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики проведен инструктаж | 2023-01-17
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
16 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,41% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци | 2023-01-10 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци | 2023-01-10
|  | Провести в ДОУ день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-18 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | В ДОУ проведен день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-16
|  | Провести отчетные мероприятия для родительской общественности в каждой группе образовательной организации | 2023-05-24 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Для родителей каждой группы образовательной организации проведены отчетные мероприятия | 2023-05-23
|  | Организовать участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня | 2023-12-31 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Учреждение активно принимает участие в конкурсах федерального и регионального уровня | 2023-05-15
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,41% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-03-15 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Проведен опрос среди родителей о необходимости создания дежурной группы, по результатам которого выявлено, что открытие дежурной группы не целесообразно в связи с низким процентом нуждаемости | 2023-03-15
18 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (8,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести день семейного творчества "Кормушка для птиц" | 2023-01-26 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Организован и проведен день семейного творчества "Кормушка для птиц" | 2023-01-26
|  | Организовать и провести семейный праздник "День семьи, любви и верности" | 2023-07-04 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | В группах старшего дошкольного возраста проведен семейный праздник "День семьи, любви и верности" | 2023-07-04
|  | Реализовать совместные проекты с родителями на темы: "Самый лучший папа"; "Мамины помощнки"; "Мамы лучше нет на свете друга" | 2023-11-23 | Тарасовская Наталья Анатольевна заведующий | Реализованфы совместные проекты с родителями на темы: "Самый лучший папа"; "Мамины помощнки"; "Мамы лучше нет на свете друга" | 2023-11-21
|  | заведующий |  |  | Н.А. Тарасовская