## Лист1
Отчет
за 2-ое полугодие 2023 года выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение"Детский сад № 16 "Ромашка"
Талицкий городской округ
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-11 | Романова Любовь Николаевна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-10
III. Доступность услуг для инвалидов
2 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, назначен ответственный сотрудник по сопровождению инвалидов( приказ № 0109-1от 01.09.2023) | 2023-09-01
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Педагогические работники прошли обучение по программе " Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации" | 2023-04-14
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | В образовательной организации установлены поручни | 2023-08-03
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Заключен договор о безвозмездном сотрудничестве с ГБОУ "Свердловской области "Центр психолого - медико-социального сопровождения "ЭХО" г.Екатеринбург | 2023-11-01
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Заключено соглашение о сотвудничестве и взаимодействии с АНО "Потенциал" | 2023-11-01
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | В образовательной организации выделено специально оборудованного санитарно-гигиенического помещение | 2023-07-14
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Организовано дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-08-01
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Заключен договор о безвозмездном сотрудничестве с ГБОУ "Свердловской области "Центр психолого - медико-социального сопровождения "ЭХО" г.Екатеринбург | 2023-11-01
10 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Инструктаж по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации проведен 01.09.2023 (Приказ №15 08-2 | 2023-09-01
11 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-03-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | При необходимости образовательная организация готова к предоставлению образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-03-31
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
12 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци | 2023-01-10 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Проведен "День открытых дверей" | 2023-08-25
|  | Провести в ДОУ день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-18 | Романова Любовь Николаевна заведующий | В детском саду проведен день открытых дверей для родителей будущих воспитанников, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-04-20
|  | Провести отчетные мероприятия для родительской общественности в каждой группе образовательной организации | 2023-05-24 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Для родительской общественности преведены отчетные мероприятия в каждой группе | 2023-05-23
|  | Организовать участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня | 2023-12-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Участие в экологических акциях,участие в районных конкурсах "Новогодний город" | 2023-10-01
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или изменения графика работы детского сада | 2023-03-31 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Рассмотрен вопрос возможности создания дежурной группы или изменения графика работы детского сада и принято решение о нецелесообразности в связи с низким процентом нуждающихся | 2023-03-22
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести день семейного творчества "Ледянное царство" | 2023-01-12 | Романова Любовь Николаевна заведующий | В детском саду организован и проведен день семейного творчества "Ледянное царство" | 2023-01-10
|  | Организовать и провести семейный праздник "Широкая масленница" | 2023-03-30 | Романова Любовь Николаевна заведующий | В детском саду организован праздник" Широкая масленница" | 2023-03-27
|  | Реализовать совместные проекты с родителями на темы: "Семейные традиции" | 2023-12-01 | Романова Любовь Николаевна заведующий | Реализован проект "Генеалогическое древо" | 2023-11-20
|  | заведующий |  | Л.Н.Романова