## Лист1
Отчет
за II полугодие 2023 года о выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Им. 1 Мая"
Талицкий городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, прошли обучение педагогические работнике по сопровождению детей-инвалидов (тьютеры) | 2023-08-30
2 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить поручни на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Установлены поручни на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей | 2023-11-30
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, прошли обучение педагогические работнике по сопровождению детей-инвалидов (тьютеры) | 2023-08-30
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Заключен договор на безвозмездное оказание услуг по предоставлению во временное пользование кресло -коляски для инвалидов с ГАУ КЦСОН Талицкого района | 2023-11-01
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Обеспечено в образовательной организации наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2023-07-25
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в помещении образовательной организации | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | В музыкальном зале организованы средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-08-31
7 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор взаимодействия с организацией, оказывающей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Заключен договор о безвозмездном сотрудничестве с ГБОУ "Свердловской области "Центр психолого - медико-социального сопровождения "ЭХО" г.Екатеринбург | 2023-11-01
8 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-02-15
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому, провести обучение педагогов по предоставлению услуг в дистанционном режиме | 2023-12-31 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Обеспечена возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому, проведено обучение педагогов по предоставлению услуг в дистанционном режиме | 2023-08-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-17 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Проведен инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-17
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (1,6% от общего числа опрошенных респондентов) | На педагогическом совещании проработать вопрос: Кодекс профессиональной этики педагогических работников дошкольной образовательной организации" | 2023-02-01 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | На педагогическом совещании проработан вопрос: Кодекс профессиональной этики педагогических работников дошкольной образовательной организации" | 2023-04-11
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (1,61% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-01-30 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Разработаны инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Ответственные следуют регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-01-30
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци | 2023-01-10 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци (изменения в годовом плане от 13.05.2023) | 2023-01-10
|  | Организовать и провести день семейного творчества "Символ года" | 2023-01-20 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Организован и проведен день семейного творчества "Символ года" | 2023-02-06
|  | Провести в ДОУ день открытых дверей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-17 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | В ДОУ проведен день открытых дверей для родителей будущих родителей, направленный на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2023-05-16
|  | Организовать и провести семейный праздник "День семьи, любви и верности" | 2023-07-06 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Организован и проведен семейный праздник "День семьи , любви и верности" | 2023-07-06
|  | Семейный конкурс мультимедийных презентаций на тему: "Как хорошо у нас в саду". | 2023-09-13 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | организован и проведен семейный конкурс мультимедийных презентаций на тему: "Как хорошо у нас в саду". | 2023-09-13
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,32% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-03-30 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Рассмотрена возможность создания дежурных групп на летний период во время частичной приостановки работы ДОУ | 2023-03-24
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,6% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести с родителями конкурс на благоустройство прогулочных участков детского сада "Лето - лучшее время для отдыха!" | 2023-07-20 | Палицына Наталья Геннадьевна заведующий | Организован и проведен с родителями конкурс на благоустройство прогулочных участков детского сада "Лето - лучшее время для отдыха!" | 2023-07-27
|  | заведующий |  | Н.Г.Палицына