## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Яровикова Анастасия Анатольевна Начальник Управления обраования и молодежной политики Администрации Талицкого муниципального округа
подпись
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное каенное дошкольное обраовательное учредение "Детский сад № 32 "Малыш"
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Талицкий муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6654008471
Общий балл: | [5 empty] | 95.9
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 333
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 5
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа) | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о Плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации в форме электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации Бюджетную смету образовательной организации в форме электронного документа | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наличии диетического меню в общеобразовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о наличии диетического меню в общеобразовательной организации | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
11 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о форме обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию | Разместить на официальном сайте образовательной организации форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию | 2026-02-01 | Попова Мария Александровна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
12 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2026-12-01 | Попова Мария Александровна заведующий
13 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению. | 2026-12-01 | Попова Мария Александровна заведующий
14 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. Оборудовать рабочее место педагогических работников всеми необходимыми техническими средствами (компьютером, камерой, гарнитурой и т.п.), разработать инструкции по проведению дистанционных занятий | 2026-12-01 | Попова Мария Александровна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Попова Мария Александровна заведующий
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (1,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 2026-12-01 | Попова Мария Александровна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
17 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия: "День открытых дверей - "Добро пожаловать!", спортивно-музыкальный досуг с участием родителей "Маленькие и большие звезды", акции совместно с родителями "10000 добрых дел", "Я - волонтер", втречи в родительском клубе "Мамаы и папы тоже были маленькие" , направленные на укрепление имиджа и пристижа образовательной организации.Заключить договоры о сотрудничестве с МКОУ "Пионерская СОШ" для успешной адаптации будующих первоклассников к школе | 2026-12-01 | Попова Мария Александровна заведующий
18 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,9% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создание дежурной группы по запросу родителей (законных представителей) с графиком работы с 7.30 до 19.00 | 2026-12-01 | Попова Мария Александровна заведующий