## Лист1
Отчет
за 1-ое полугодие 2026 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16 "Ромашка"
(наименование образовательной организации)
Талицкий муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6654008785
Общий балл: | [5 empty] | 95.8
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 339
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 6
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | На официальном сайте образовательной организации размещена информацию об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2026-01-15
2 | Отсутствие функционирующих способов дистанционного взаимодействия с получателями услуг, размещенных на официальном сайте образовательной организации: электронная почта | Обеспечить возможность осуществления дистанционного взаимодействия с получателями услуг посредством электронной почты, размещенной на официальном сайте образовательной организации | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | Обеспечена возможность осуществления дистанционного взаимодействия с получателями услуг посредством электронной почты, размещенной на официальном сайте образовательной организации | 2026-01-15
3 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2019 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2019 году | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | На официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещен план по итогам НОКО в 2019 году | 2026-01-15
4 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | На официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещены отчеты по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | 2026-01-15
5 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2022 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2022 году | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | На официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещен план по итогам НОКО в 2022 году | 2026-01-15
6 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | На официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещены отчеты по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме | 2026-01-15
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
7 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Установить опорные поручни вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации, обеспечить наличие опор-ходунков. | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | Установлены опорные поручни вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации, приобретены опоры-ходунки | 2026-02-01
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению. | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | Установлены средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2026-02-01
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. Оборудовать рабочее место педагогических работников всеми необходимыми техническими средствами (компьютером, камерой, гарнитурой и т.п.), разработать инструкции по проведению дистанционных занятий | 2026-02-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего | Обеспечена возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. Оборудовано рабочее место педагогических работников всеми необходимыми техническими средствами (компьютером, камерой, гарнитурой и т.п.), разработаны инструкции по проведению дистанционных занятий | 2026-02-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Совершенствовать условия оказания образовательных услуг. Информационно-просветительные мероприятия для родителей: • Встречи и тематические собрания с презентациями программ • Открытые занятия по подготовке детей к школе. Конкурсы: • Творческий конкурс рисунков, лепки и аппликаций ("Моя семья", "Красота природы"). • Музыкальные конкурсы: концерты и выступления детей для родителей • Физкультурные мероприятия : «Папа, мама, я – спортивная семья» • Литературные викторины: конкурс чтецов («Россия- Родина моя») • Региональные и российские уровни участия (дистанционные конкурсы на педагогических порталах («Солнечный свет», «Инфоурок»)) | 2026-12-01 | Романова Любовь Николаевна И.о заведующего
заведующий Л.Н. Романова
Note on D13: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E13: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор